## Сводка
RailTech B2B — Аудит синхронизации Frontend ↔ Backend
Дата: 08.04.2026
Метрика | Значение | Комментарий
Backend эндпоинтов (всего) | 51 | Все работают, реальные DB-запросы
Frontend API-функций | 48 | В api/ директории
React Query хуков | 35 | В hooks/ директории
Хуков ИСПОЛЬЗУЕТСЯ | 2 | useProducts, usePageStats
Хуков НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ | 33 | Готовая инфраструктура, не подключена
Страниц с реальным API | 4 | Dashboard, ProductManagement, ProductDetail, Auth
Страниц-заглушек (PlaceholderPages) | 16 | UI есть, данные — пустые массивы
API-функций без вызовов | 4 | updateMe, sendMessage, submitLead, getRequestDetail
Компонентов с прямым API | 14 | Cabinet, Admin, Dashboard, Sourcing, Auth

## Эндпоинты
Матрица синхронизации: Backend ↔ Frontend
Модуль | Эндпоинт | Методы | Backend | Frontend API | Frontend UI | Статус
Auth | /auth/token/ | POST | JWT SimpleJWT | authStore.login() | LoginPage | РАБОТАЕТ
Auth | /auth/token/refresh/ | POST | JWT Refresh | apiClient interceptor | Автоматически | РАБОТАЕТ
Auth | /auth/register/ | POST | RegisterView | accountsApi.registerInterest() | KYCRegistrationForm | РАБОТАЕТ
Auth | /auth/setup-password/ | POST | SetupPasswordView | accountsApi.setupPassword() | PasswordSetupPage | РАБОТАЕТ
Auth | /auth/submit-profile/ | POST | SubmitProfileView | accountsApi.submitProfile() | ProfileCompletionForm | РАБОТАЕТ
Accounts | /accounts/users/me/ | GET | MeView | authStore.initAuth() | UserStore.loadFromAuth | РАБОТАЕТ
Accounts | /accounts/users/ | GET,POST,PATCH,DEL | UserViewSet | accountsApi.getUsers() | Хук есть, UI нет | НЕТ UI
Accounts | /accounts/users/{id}/toggle-active/ | POST | UserViewSet | accountsApi.toggleUserActive() | Хук есть, UI нет | НЕТ UI
Accounts | /accounts/users/{id}/change-password/ | POST | UserViewSet | accountsApi.changePassword() | AdminProfile | РАБОТАЕТ
Accounts | /accounts/companies/ | GET,POST | CompanyViewSet | accountsApi.getCompanies() | KYCManagerDashboard | РАБОТАЕТ
Accounts | /accounts/companies/{id}/ | GET | CompanyViewSet | accountsApi.getCompanyDetail() | CompanyProfile | РАБОТАЕТ
Accounts | /accounts/companies/{id}/verify-kyc/ | POST | CompanyViewSet | accountsApi.verifyCompany() | KYCManagerDashboard | РАБОТАЕТ
Accounts | /accounts/companies/{id}/upload-document/ | POST | CompanyViewSet | accountsApi.uploadDocument() | CompanyProfile | РАБОТАЕТ
Accounts | /accounts/companies/{id}/team/ | GET | CompanyViewSet | accountsApi.getTeam() | CompanyTeamSettings | РАБОТАЕТ
Accounts | /accounts/companies/{id}/invite/ | POST | CompanyViewSet | accountsApi.inviteUser() | CompanyTeamSettings | РАБОТАЕТ
Catalog | /catalog/products/ | GET,POST,PATCH,DEL | ProductViewSet | catalogApi.getProducts() | ProductManagement | РАБОТАЕТ
Catalog | /catalog/products/{id}/ | GET | ProductViewSet | catalogApi.getProduct() | ProductDetail | РАБОТАЕТ
Catalog | /catalog/products/bulk_publish/ | POST | ProductViewSet | — нет — | — нет — | НЕТ FRONTEND
Catalog | /catalog/products/export-template/ | GET | ProductViewSet | catalogApi.exportTemplate() | ExcelUploadModal | РАБОТАЕТ
Catalog | /catalog/categories/ | GET,POST | CategoryViewSet | catalogApi.getCategories() | Хук есть, UI — заглушка | НЕТ UI
Catalog | /catalog/equipment-groups/ | GET,POST | EquipmentGroupViewSet | catalogApi.getEquipmentGroups() | Хук есть, UI — заглушка | НЕТ UI
Catalog | /catalog/manufacturers/ | GET | ManufacturerViewSet | catalogApi.getManufacturers() | Хук есть, UI — фильтр | ЧАСТИЧНО
Catalog | /catalog/offers/ | GET,POST | SupplierOfferViewSet | — нет — | — нет — | НЕТ FRONTEND
CRM | /crm/deals/ | GET,POST,PATCH | DealViewSet | crmApi.getDeals() | DealSplitView + заглушка | ЧАСТИЧНО
CRM | /crm/deals/{id}/change-stage/ | POST | DealViewSet | crmApi.changeDealStage() | DealSplitView | РАБОТАЕТ
CRM | /crm/deals/{id}/export-pdf/ | GET | DealViewSet | crmApi.exportDealPDF() | QuoteBuilderGrid | РАБОТАЕТ
CRM | /crm/quotes/ | GET,POST,PATCH | QuoteViewSet | — нет — | Заглушка QuotesPage | НЕТ FRONTEND
CRM | /crm/quotes/{id}/generate-pdf/ | POST | QuoteViewSet | — нет — | — нет — | НЕТ FRONTEND
CRM | /crm/quotes/{id}/send-to-client/ | POST | QuoteViewSet | — нет — | — нет — | НЕТ FRONTEND
CRM | /crm/quotes/{id}/approve/ | POST | QuoteViewSet | — нет — | — нет — | НЕТ FRONTEND
CRM | /crm/quote-items/ | GET,POST,PATCH,DEL | QuoteItemViewSet | crmApi.getQuoteItems() | Хук есть, UI нет | НЕТ UI
CRM | /crm/messages/ | GET,POST | MessageViewSet | crmApi.getMessages() | ContextualChat | РАБОТАЕТ
CRM | /crm/activity-logs/ | GET | ActivityLogViewSet | crmApi.getActivityLogs() | Хук есть, UI нет | НЕТ UI
CRM | /crm/analytics/ | GET | CRMAnalyticsView | crmApi.getAnalytics() | AnalyticsDashboard | РАБОТАЕТ
CRM | /crm/analytics/dashboard/ | GET | DashboardAnalyticsView | dashboardApi.getStats() | Dashboard.tsx | РАБОТАЕТ
CRM | /crm/leads/ | POST | LeadCreateView | crmApi.submitLead() | — не вызывается — | НЕ ПОДКЛЮЧЕНО
Sourcing | /sourcing/import-deal/{id}/ | POST | ExcelImportView+Celery | crmApi.importExcelToDeal() | ExcelUpload | РАБОТАЕТ
Sourcing | /sourcing/import-catalog/ | POST | CatalogImportView+Celery | catalogApi.importExcel() | ExcelUploadModal | РАБОТАЕТ
Sourcing | /sourcing/import-status/{id}/ | GET | ImportStatusView | crmApi.getTaskStatus() | taskStore polling | РАБОТАЕТ
Sourcing | /sourcing/requests/ | GET | SourcingRequestViewSet | sourcingApi.getRequests() | flowStore (не в UI) | НЕТ UI
Master Data | /master-data/countries/ | GET | CountryViewSet | masterDataApi.getCountries() | Хук есть, UI нет | НЕТ UI
Master Data | /master-data/currencies/ | GET | CurrencyViewSet | masterDataApi.getCurrencies() | Хук есть, UI нет | НЕТ UI
Master Data | /master-data/units/ | GET | UnitOfMeasureViewSet | masterDataApi.getUnits() | Хук есть, UI нет | НЕТ UI
Master Data | /master-data/delivery-basis/ | GET | DeliveryBasisViewSet | masterDataApi.getDeliveryBases() | Хук есть, UI нет | НЕТ UI
Notif. | /notifications/ | GET | NotificationViewSet | notificationsApi.getNotifications() | NotificationCenter | РАБОТАЕТ
Notif. | /notifications/{id}/mark_read/ | PATCH | NotificationViewSet | notificationsApi.markAsRead() | NotificationCenter | РАБОТАЕТ
Notif. | /notifications/mark_all_read/ | PATCH | NotificationViewSet | notificationsApi.markAllAsRead() | NotificationCenter | РАБОТАЕТ
Core | /analytics/page-stats/ | GET | PageStatsView | dashboardApi.getPageStats() | PlaceholderPages (счётчики) | РАБОТАЕТ

## Страницы
Статус страниц: что работает, что заглушка
Страница (hash) | Файл | Данные | API эндпоинт | Хук/API-вызов | Статус
#dashboard | Dashboard.tsx | Реальные (API) | /crm/analytics/dashboard/ | dashboardApi.getStats() | РАБОТАЕТ
#products | ProductManagement.tsx | Реальные (API) | /catalog/products/ | useProducts() | РАБОТАЕТ
#product-detail | ProductDetail.tsx | Реальные (API) | /catalog/products/{id}/ | catalogApi.getProduct() | РАБОТАЕТ
#profile | ProfilePage.tsx | Zustand store | /accounts/users/me/ | loadFromAuth() | РАБОТАЕТ
#settings | SettingsPage.tsx | localStorage | — нет — | i18n + themeStore | РАБОТАЕТ
#my-requests | PlaceholderPages.tsx | Пустой массив | /crm/deals/ (есть) | useDeals() не подключён | ЗАГЛУШКА
#crm-deals | PlaceholderPages.tsx | Пустой массив | /crm/deals/ (есть) | useDeals() не подключён | ЗАГЛУШКА
#crm-quotes | PlaceholderPages.tsx | Пустой массив | /crm/quotes/ (есть) | — нет API-клиента — | ЗАГЛУШКА
#crm-clients | PlaceholderPages.tsx | Пустой массив | /accounts/companies/ (есть) | useCompanies() не подключён | ЗАГЛУШКА
#sourcing-requests | PlaceholderPages.tsx | Счётчики (API) | /sourcing/requests/ (есть) | usePageStats() — только счётчики | ЧАСТИЧНО
#sourcing-import | PlaceholderPages.tsx | Пустой массив | /sourcing/import-deal/ (есть) | ExcelUpload компонент есть | ЧАСТИЧНО
#sourcing-match | SourcingHub.tsx | Пустой массив | /catalog/products/ (есть) | TODO в коде | ЗАГЛУШКА
#categories | PlaceholderPages.tsx | Пустой массив | /catalog/categories/ (есть) | useCategories() не подключён | ЗАГЛУШКА
#equipment-groups | PlaceholderPages.tsx | Пустой массив | /catalog/equipment-groups/ (есть) | useEquipmentGroups() не подключён | ЗАГЛУШКА
#analytics | PlaceholderPages.tsx | Пустой массив | /crm/analytics/ (есть) | useAnalytics() не подключён | ЗАГЛУШКА
#my-documents | PlaceholderPages.tsx | Пустой массив | — нет — | — нет — | ЗАГЛУШКА
#logistics | PlaceholderPages.tsx | Пустой массив | — нет — | — нет — | ЗАГЛУШКА
#purchase-templates | PurchaseTemplatesPage.tsx | Пустой массив | — нет — | — нет — | ЗАГЛУШКА
#production-orders | PlaceholderPages.tsx | Пустой массив | — нет — | — нет — | ЗАГЛУШКА
#production-schedule | PlaceholderPages.tsx | Пустой массив | — нет — | — нет — | ЗАГЛУШКА
#integrations | PlaceholderPages.tsx | Пустой массив | — нет — | — нет — | ЗАГЛУШКА
#help | PlaceholderPages.tsx | Пустой массив | — нет — | — нет — | ЗАГЛУШКА

## Неиспользуемые хуки
Готовые хуки и API-функции, не подключённые к UI
Хук / Функция | Файл | Backend эндпоинт | Для какой страницы | Приоритет
useDeals() | hooks/useCRM.ts | /crm/deals/ | #crm-deals, #my-requests | ВЫСОКИЙ
useQuoteItems() | hooks/useCRM.ts | /crm/quote-items/ | #crm-quotes | ВЫСОКИЙ
useAnalytics() | hooks/useCRM.ts | /crm/analytics/ | #analytics | ВЫСОКИЙ
useActivityLogs() | hooks/useCRM.ts | /crm/activity-logs/ | #analytics, #dashboard | СРЕДНИЙ
useCategories() | hooks/useCatalog.ts | /catalog/categories/ | #categories | СРЕДНИЙ
useEquipmentGroups() | hooks/useCatalog.ts | /catalog/equipment-groups/ | #equipment-groups | СРЕДНИЙ
useManufacturers() | hooks/useCatalog.ts | /catalog/manufacturers/ | #products фильтр | СРЕДНИЙ
useProductsCount() | hooks/useCatalog.ts | /catalog/products/?limit=1 | Счётчик в sidebar | НИЗКИЙ
useUsers() | hooks/useAccounts.ts | /accounts/users/ | Admin Users | СРЕДНИЙ
useCompanies() | hooks/useAccounts.ts | /accounts/companies/ | #crm-clients | ВЫСОКИЙ
useCreateDeal() | hooks/useCRM.ts | /crm/deals/ | Создание сделки | ВЫСОКИЙ
useUpdateDeal() | hooks/useCRM.ts | /crm/deals/{id}/ | Редакт. сделки | ВЫСОКИЙ
useCreateProduct() | hooks/useCatalog.ts | /catalog/products/ | Добавление товара | СРЕДНИЙ
useUpdateProduct() | hooks/useCatalog.ts | /catalog/products/{id}/ | Редакт. товара | СРЕДНИЙ
useDeleteProduct() | hooks/useCatalog.ts | /catalog/products/{id}/ | Удаление товара | СРЕДНИЙ
useCurrencies() | hooks/useMasterData.ts | /master-data/currencies/ | Формы сделок/КП | НИЗКИЙ
useUnits() | hooks/useMasterData.ts | /master-data/units/ | Формы товаров | НИЗКИЙ
useCountries() | hooks/useMasterData.ts | /master-data/countries/ | Формы компаний | НИЗКИЙ
useDeliveryBases() | hooks/useMasterData.ts | /master-data/delivery-basis/ | Формы КП | НИЗКИЙ
crmApi.sendMessage() | api/crmApi.ts | /crm/messages/ | Чат в сделке | ВЫСОКИЙ
crmApi.submitLead() | api/crmApi.ts | /crm/leads/ | Лендинг форма | НИЗКИЙ
accountsApi.updateMe() | api/accountsApi.ts | /accounts/users/update-me/ | Профиль | СРЕДНИЙ
sourcingApi.getRequestDetail() | api/sourcingApi.ts | /sourcing/requests/{id}/ | Детали заявки | СРЕДНИЙ

## Backend без Frontend
Backend API готов, но Frontend не подключён
Эндпоинт | Описание | Что нужно на Frontend | Сложность
/crm/quotes/ (CRUD) | Полный CRUD котировок | Страница управления КП, таблица, формы | Высокая
/crm/quotes/{id}/generate-pdf/ | Генерация PDF из КП | Кнопка «Сгенерировать PDF» на странице КП | Низкая
/crm/quotes/{id}/send-to-client/ | Отправка КП клиенту | Кнопка «Отправить клиенту» + подтверждение | Низкая
/crm/quotes/{id}/approve/ | Одобрение КП клиентом | Кнопка «Одобрить» в кабинете клиента | Низкая
/crm/quotes/{id}/reject/ | Отклонение КП | Кнопка «Отклонить» + форма с причиной | Низкая
/crm/quotes/{id}/download-pdf/ | Скачивание PDF | Ссылка/кнопка скачивания PDF | Низкая
/catalog/products/bulk_publish/ | Массовая публикация товаров | Чекбоксы + кнопка «Опубликовать выбранные» | Средняя
/catalog/offers/ (CRUD) | Управление предложениями поставщиков | Таблица офферов с ценами, формы CRUD | Высокая