## Аудит проекта
RAILTECH B2B ECOSYSTEM — ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ
Дата аудита: 16.03.2026 ¦ Аудитор: Senior Architect
АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ
Параметр | Значение | Комментарий
Архитектура | 5-Layer Topology | Landing → Catalog → Cabinet → CRM → Admin
Backend | Django 5 + DRF + Channels | ASGI (Daphne), PostgreSQL 15, Redis 7, Celery
Frontend | React + TypeScript + Tailwind | Vite, Zustand, Lucide-react
Landing | Static HTML + Tailwind + JS | GitHub Pages, 3 языка (RU/EN/UZ)
Инфраструктура | Docker Compose (7 сервисов) | DB, Redis, Backend, Worker, Beat, Frontend, Nginx
CI/CD | GitHub Actions | Lint → Test → Build → Deploy (staging/prod)
Backend моделей | 19 моделей | accounts(4), catalog(5), crm(5), sourcing(2), master_data(1), notifications(1), auth(1)
Backend Python | 4,319 строк | Без миграций и __pycache__
Frontend компоненты | 46 .tsx файлов | Admin(12), Catalog(4), Cabinet(4), Auth(3), Layout(6), UI(7), Shared(3), Dashboard(2), Other(5)
Frontend TypeScript | 10,072 строки | Включая CSS
API endpoints | 25 ViewSets/Views | accounts, catalog, crm, sourcing, notifications, master_data
Zustand Stores | 6 stores | auth, cart, domain, loading, task, theme
API Layer | 7 модулей | client + 5 domain APIs + types
Custom Hooks | 4 хука | useAccounts, useCRM, useCatalog, useMasterData
Миграции | 10 файлов | Начальная структура
Landing HTML | 1,116 строк | index.html — основная страница
Landing JS | 789 строк | main.js(504) + i18n.js(192) + cookie-consent.js(93)
i18n ключи | 103 ключа × 3 языка | ru.json, en.json, uz.json
Landing страницы | 6 HTML файлов | index, privacy, terms, coming-soon, 404, sitemap
Документация | 891 строка | 9 документов в Docs/

## Команда и сроки
СОСТАВ КОМАНДЫ И ТРУДОЗАТРАТЫ
Оценка для разработки с нуля до production-ready состояния
Специалист | Кол-во | Ставка $/час | Дней | Часов | Стоимость $ | Зона ответственности
ФАЗА 1: DISCOVERY & PLANNING
Product Owner / BA | 1 | 45 | 15 | 120 | 5400 | Сбор требований, user stories, приоритизация бэклога, приёмка
UX/UI Designer (Senior) | 1 | 40 | 20 | 160 | 6400 | Wireframes, дизайн-система, макеты всех 5 уровней, прототипы
Solution Architect | 1 | 60 | 10 | 80 | 4800 | Архитектура, выбор стека, API-контракты, схема БД, инфра
ФАЗА 2: BACKEND DEVELOPMENT
Backend Lead (Django Sr.) | 1 | 55 | 45 | 360 | 19800 | Архитектура бэка, модели, RBAC, финансовый pipeline, ревью
Backend Developer (Mid+) | 1 | 40 | 40 | 320 | 12800 | API endpoints, сериализаторы, фильтры, пагинация
Backend Developer (Mid) | 1 | 35 | 35 | 280 | 9800 | Celery tasks, WebSocket consumers, Smart Match, импорт Excel
ФАЗА 3: FRONTEND DEVELOPMENT
Frontend Lead (React Sr.) | 1 | 50 | 50 | 400 | 20000 | Архитектура фронта, роутинг, stores, API layer, ревью
Frontend Developer (Mid+) | 1 | 40 | 45 | 360 | 14400 | Каталог, кабинет клиента, KYC формы, корзина
Frontend Developer (Mid) | 1 | 35 | 40 | 320 | 11200 | CRM dashboard, Quote Builder, Deal management, чаты
Frontend Developer (Jr+) | 1 | 25 | 30 | 240 | 6000 | UI компоненты, таблицы, модалки, адаптив
ФАЗА 4: LANDING & ANIMATION
Creative Developer / Motion | 1 | 50 | 20 | 160 | 8000 | Three.js wireframe анимация, scroll-driven, anime.js стиль
Frontend Dev (Landing) | 1 | 35 | 15 | 120 | 4200 | HTML/Tailwind верстка, i18n (3 языка), SEO, формы, cookie
3D Artist / Modeler | 1 | 45 | 5 | 40 | 1800 | Подготовка 3D модели (.glb), оптимизация для веба, wireframe
ФАЗА 5: INFRASTRUCTURE & DEVOPS
DevOps Engineer | 1 | 50 | 20 | 160 | 8000 | Docker, CI/CD, Nginx, SSL, мониторинг, staging/prod
ФАЗА 6: QA & TESTING
QA Lead (Manual + Auto) | 1 | 40 | 30 | 240 | 9600 | Тест-план, тест-кейсы, приёмочное тестирование
QA Engineer (Manual) | 1 | 30 | 25 | 200 | 6000 | Ручное тестирование, регресс, кросс-браузер, мобильные
ФАЗА 7: PROJECT MANAGEMENT
Project Manager / Scrum Master | 1 | 45 | 60 | 480 | 21600 | Координация, спринты, риски, коммуникация, delivery
ИТОГО |  |  |  | 4040 | 169800 | Полная стоимость команды
СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Уникальных специалистов |  |  | 17 | чел.
Общая длительность проекта |  |  | 90-100 | рабочих дней (при параллельной работе фаз)
Календарных месяцев |  |  | 4.5-5 | месяцев с учётом выходных
Всего человеко-часов |  |  | 4040 | часов
Средняя ставка команды |  |  | 42 | $/час

## Фазы проекта
TIMELINE — ФАЗЫ ПРОЕКТА (НЕДЕЛИ)
Фаза | Старт | Конец | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19
Discovery & Planning | W1 | W3 | █ | █ | █
UX/UI Design | W2 | W5 |  | █ | █ | █ | █
Backend Core (Models, Auth) | W3 | W8 |  |  | █ | █ | █ | █ | █ | █
Backend API & Business Logic | W6 | W12 | [5 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
Frontend Architecture | W5 | W8 |  |  |  |  | █ | █ | █ | █
Frontend: Catalog + Cabinet | W7 | W13 | [6 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
Frontend: CRM + Admin | W9 | W15 | [8 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
Landing + Animation (Three.js) | W8 | W13 | [7 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █
WebSocket + Realtime | W10 | W13 | [9 empty] | █ | █ | █ | █
DevOps & Infrastructure | W4 | W7 |  |  |  | █ | █ | █ | █
DevOps: Staging Deploy | W12 | W14 | [11 empty] | █ | █ | █
QA: Manual Testing | W10 | W16 | [9 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
QA: Regression + UAT | W15 | W18 | [14 empty] | █ | █ | █ | █
Bug Fixing & Polish | W16 | W19 | [15 empty] | █ | █ | █ | █
Production Deploy | W18 | W19 | [17 empty] | █ | █
* Фазы перекрываются — параллельная работа сокращает общий срок до ~19 недель (≈5 мес)

## Риски
МАТРИЦА РИСКОВ ПРОЕКТА
Риск | Вероятность | Влияние | Митигация
Сложность финансового pipeline | Высокая | Критическое | Покрыть unit-тестами Landed Cost, Margin, VAT расчёты на ранней стадии
3-доменная таксономия каталога | Средняя | Высокое | Строгая валидация domain_type на уровне модели и сериализатора
Real-time WebSocket стабильность | Средняя | Среднее | Fallback на HTTP polling, graceful degradation
Three.js производительность | Средняя | Среднее | LOD модели, progressive loading, mobile fallback на статику
Smart Match точность | Высокая | Высокое | Fuzzy matching алгоритмы + ручная модерация unrecognized rows
Масштабирование каталога (>10K товаров) | Низкая | Высокое | Индексы PostgreSQL, пагинация, кэширование Redis
Текучка команды (bus factor) | Средняя | Критическое | Документация, code review, парное программирование
Требования i18n (3 языка) | Низкая | Среднее | Единая система ключей, CI проверка полноты переводов
Интеграция с Excel (разные форматы) | Высокая | Среднее | Pandas + openpyxl, валидация схемы, preview перед импортом
SSL/Домены/Хостинг в Узбекистане | Средняя | Среднее | Заблаговременная настройка DNS, Let's Encrypt, CDN fallback